## Sheet
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado (min)	Tiempo insumido (min)
1	Mini tarea 1	2013-08-19	4	2
2	Instalacion y configuracion GitHub	2013-08-24	100	120
3	Lectura y Cuestionario No silver bullet	2013-08-25	60	65
4	Lectura y Cuestionario Software Engineering Missing in Action	2013-08-25	120	100
5	Lectura Guía Scrum	2013-09-01	50	35
6	Number Game Kata	2013-09-10	100	180
7	Roman Number Kata	2013-09-10	100	180
8	Lectura Domain Driven Design	2013-09-16	30	35
9	Lectura VSM y User Stories	2013-09-16	20	13
10	Cuestionario User Stories	2013-09-20	5	3
11	Pregunta Retrospectiva	2013-09-20	3	1
12	Permutation Kata	2013-09-20	60	117
13	Tennis Kata	2013-09-21	100	240
14	Juego Ahorcado Kata	2013-09-29	100	120
15	Lectura Pronosticar no es predecir	2013-09-29	20	15
16	Git Kata	2013-09-30	360
17	Verificar proyecto en mi ambiente	2013-09-30	40	18